## Cuaderno de Registro de tiempos
Seguimiento a Graduados del IASA - ESPE
Estudiante: | Achig, Carvajal, Paguay, Sañay |  |  |  |  | Fecha: 05-02-2025
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 2567
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2025-01-03 |  |  |  |  | Requisito 1 | Ingreso al sistema | x | 1
2025-01-03 | 18:00 | 20:00 | 0.10 | 2:00 | Tarea 1 | Crear formulario para inicio de sesión | x | 1
2025-01-03 | 20:00 | 21:00 |  | 1:00 | Tarea 2 | Realizar la conexión a Google Shets | x | 1
2025-01-03 | 21:00 | 21:30 |  | 0.30 | Tarea 3 | Verificar la existencia de usuario en Googleshets | x | 1
2025-01-04 |  |  |  |  | Requisito 2 | Cambio de contraseña | x | 2
2025-01-04 | 13:00 | 15:00 |  | 2:00 | Tarea 4 | Diseñar un layout grafico para cambiar actualizar contraseña | x | 2
2025-01-04 | 18:00 | 20:00 |  | 2:00 | Tarea 5 | Implementar la funcionalidad para actualizar contraseña | x | 2
2025-01-04 | 20:00 | 21:00 |  | 1:00 | Tarea 6 | Enlazar la funcionalidad con GoogleShets | x | 2
2025-01-05 |  |  |  |  | Requisito 3 | Mostrar Datos personales | x | 3
2025-01-05 | 13:00 | 16:00 |  | 3:00 | Tarea 7 | Crear el layout grafico para mostrar datos personales | x | 3
2025-01-05 | 19:00 | 20:00 |  | 1:00 | Tarea 8 | Obtener la información de GoogleShets para llenar los campos | x | 3
2025-01-11 |  |  |  |  | Requisito 4 | Actualización de Datos Personales | 5
2025-01-11 | 13:00 | 15:00 | 0:15 | 2:00 | Tarea 9 | Crear el layout para actualizar información personal | 5 | 2
2025-01-11 | 17:00 | 19:00 | 0:10 | 2:00 | Tarea 10 | Generar la clase para interactuar con el layout y Google Sheets | 5 | 2
2025-01-12 |  |  |  |  | Requisito 5 | Gestión de Sugerencias | 6
2025-01-12 | 14:00 | 15:30 | 0:10 | 1:30 | Tarea 11 | Diseñar el formulario para enviar sugerencias | 6 | 3
2025-01-13 | 10:00 | 11:30 | 0:15 | 1:30 | Tarea 12 | Implementar la funcionalidad para enviar sugerencias al Administrador | 6 | 3
2025-01-13 | 11:30 | 13:30 | 0:10 | 2:00 | Tarea 13 | Crear una interfaz para que el Administrador revise y valide las sugerencias | 6 | 3
2025-01-13 | 13:30 | 16:00 | 0:15 | 2:30 | Tarea 14 | Crear el la notificación al usuario si su sugerencia fue aceptada o rechazada | 6 | 3

## Diccionario de Actividades
Diccionario de Actividades
Identificador | Descripcion
Requisito 1 | Ingreso al sistema
Tarea 1 | Crear formulario para inicio de sesión
Tarea 2 | Realizar la conexión a Google Shets
Tarea 3 | Verificar la existencia de usuario en Googleshets
Requisito 2 | Cambio de contraseña
Tarea 4 | Diseñar un layout grafico para cambiar actualizar contraseña
Tarea 5 | Implementar la funcionalidad para actualizar contraseña
Tarea 6 | Enlazar la funcionalidad con GoogleShets
Requisito 3 | Mostrar Datos personales
Tarea 7 | Crear el layout grafico para mostrar datos personales
Tarea 8 | Obtener la información de GoogleShets para llenar los campos
Requisito 4 | Actualización de Datos Personales
Tarea 9 | Crear el layout para actualizar información personal
Tarea 10 | Generar la clase para interactuar con el layout y Google Sheets
Requisito 5 | Gestión de Sugerencias
Tarea 11 | Diseñar el formulario para enviar sugerencias
Tarea 12 | Implementar la funcionalidad para enviar sugerencias al Administrador
Tarea 13 | Crear una interfaz para que el Administrador revise y valide las sugerencias
Tarea 14 | Crear el la notificación al usuario si su sugerencia fue aceptada o rechazada

## Cuaderno de Trabajo
Seguimiento a Graduados del IASA - ESPE
Nombre: | Steven Achig, Adali Carvajal, Alex Paguay, Santiago Sañay | [8 empty] | Fecha: | 2025-02-05
Trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Hasta la fecha
|  |  | Tiempo | Unidades | Tiempo | Unidades | Velocidad | Tiempo | Unidades | Velocidad | MAX | MIN
1 | 2025-01-03 | Requisito 1 | 3:30 |  | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:00 | 2:00
| Descripción | Ingreso al sistema
2 | 2025-01-03 | Codificación | 2:00 |  | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Crear formulario para inicio de sesión
3 | 2025-01-03 | Codificación | 1:00 |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Realizar la conexión a Google Shets
4 | 2025-01-03 | Codificacion | 0:30 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 0:30 | 1:00
| Descripción | Verificar la existencia de usuario en Googleshets
5 | 2025-01-04 | Requisito 2 | 5:00 |  | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:30 | 5:00 | 1:00 | 5:00 | 1:00
| Descripción | Cambio de contraseña
6 | 2025-01-04 | Diseño | 2:00 |  | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Diseñar un layout grafico para cambiar actualizar contraseña
7 | 2025-01-04 | Codificacion | 2:00 |  | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Implementar la funcionalidad para actualizar contraseña
8 | 2025-01-04 | Codificación | 1:00 |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Enlazar la funcionalidad con GoogleShets
9 | 2025-01-05 | Requisito 3 | 4:00 |  | 4:00 | 4:00 | 2:00 | 4:00 | 3:30 | 2:00 | 3:00 | 1:00
| Descripción | Mostrar Datos personales
10 | 2025-01-05 | Diseño | 3:00 |  | 3:00 | 3:00 | 1:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Crear el layout grafico para mostrar datos personales
11 | 2025-01-05 | Codificación | 1:00 |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Obtener la información de GoogleShets para llenar los campos
12 | 2025-01-11 | Requisito 4 | 4:00 |  | 4:00 | 4:00 | 2:00 | 4:00 | 3:30 | 2:00 | 3:30 | 2:00
| Descripción | Actualización de Datos Personales
13 | 2025-01-11 | Diseño | 2:00 |  | 2:00 | 2:00 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00
| Descripción | Crear el layout para actualizar información personal
14 | 2025-01-11 | Codificación | 2:00 |  | 2:00 | 2:00 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00
| Descripción | Generar la clase para interactuar con el layout y Google Sheets
15 | 2025-01-12 | Requisito 5 | 7:30 |  | 7:30 | 5:30 | 4:00 | 4:30 | 4:00 | 2:30 | 4:00 | 2:30
| Descripción | Gestión de Sugerencias
16 | 2025-01-12 | Diseño | 1:30 |  | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00
| Descripción | Diseñar el formulario para enviar sugerencias
17 | 2025-01-13 | Codificación | 1:30 |  | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00
| Descripción | Implementar la funcionalidad para enviar sugerencias al Administrador
18 | 2025-01-13 | Diseño | 2:00 |  | 2:00 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00
| Descripción | Crear una interfaz para que el Administrador revise y valide las sugerencias
19 | 2025-01-13 | Codificación | 2:30 |  | 2:30 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Crear el la notificación al usuario si su sugerencia fue aceptada o rechazada
20
Descripción
21 | #REF!
Descripción
22 | #REF!
| Descripción | #REF!
23 | 2018-05-24
| Descripción | #REF!
24 | 2018-05-24
| Descripción | #REF!
25 | 2018-05-24
| Descripción | #REF!
26 | 2018-05-25
| Descripción | #REF!
27 | 2018-05-25
| Descripción | #REF!
28 | 2018-05-25
| Descripción | #REF!
29 | 2018-05-25
| Descripción | #REF!
30 | 2018-05-25
| Descripción | #REF!
31 | 2018-05-25
| Descripción | #REF!
32 | 2018-05-25
| Descripción | #REF!
33 | 2018-05-25
| Descripción | #REF!
34 | 2018-05-25
| Descripción | #REF!

## Cuaderno de Defectos
Tipos de defectos
| 10 | Documentación | 50 | Interfaz | 90 | Sistema | TOTAL EN MINUTOS: |  | 827
| 20 | Sintaxis | 60 | Comprobación | 100 | Entorno
| 30 | Construcción Paquetes | 70 | Datos
| 40 | Asignación | 80 | Función
Integrantes | Steven Achig, Adali Carvajal, Alex Paguay, Santiago Sañay | [5 empty] | Fecha | 2025-02-05
Profesor | Ing. Jenny Ruiz | [5 empty] | Programa | Seguimiento a Graduados del IASA - ESPE
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección (minutos) | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 1 |  | 60 |  | Comprobación | Pruebas |  | 20 | SI
Descripción: | Error al realizar el poner datos no validos en el form de usuarios
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 2 |  | 80 |  | Función | Pruebas |  | 60 | SI
Descripción: | Error para el control de accesos de los usuarios
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 3 |  | 60 |  | Comprobación | Pruebas |  | 5 | SI
Descripción: | No se valida el submit con campos vacios
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 4 |  | 20 |  | Sintaxis | Pruebas |  | 10 | SI
Descripción: | Mal establecimiento de los campos de registro de usuario del google shets
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 5 |  | 50 |  | Interfaz | Pruebas |  | 7 | SI
Descripción: | Mala distribucion de los componentes graficos del form de login
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 6 |  | 80 |  | Función | Compilación |  | 20 | SI
Descripción: | Falta de modificadores de acceso (private) en los atributos.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 7 |  | 60 |  | Comprobación | Compilación |  | 10 | SI
Descripción: | Ausencia de validaciones para parámetros en el constructor.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 8 |  | 80 |  | Función | Compilación |  | 13 | SI
Descripción: | No se implementó un método setUsername() o setPassword().
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 9 |  | 30 |  | Codificación | Compilación |  | 20 | SI
Descripción: | Falta de anotaciones para frameworks (@Entity, @Table).
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 10 |  | 80 |  | Función | Compilación |  | 10 | SI
Descripción: | Ausencia de un constructor vacío (necesario para los frameworks).
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 11 |  | 20 |  | Sintaxis | Compilación |  | 5 | SI
Descripción: | Error en nombres de atributos (mal escrito o no estandarizado).
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 12 |  | 100 |  | Entorno | Compilación |  | 5 | SI
Descripción: | Almacenamiento inseguro de la contraseña (sin cifrado).
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 13 |  | 80 |  | Función | Compilación |  | 9 | SI
Descripción: | Ausencia de método toString() para depuración.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 14 |  | 60 |  | Comprobación | Compilación |  | 8 | SI
Descripción: | Redundancia en métodos (getClientGetMethod, getClientGetMethod1, getClientGetMethod2).
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 15 |  | 80 |  | Función | Compilación |  | 15 | SI
Descripción: | Falta de cierre adecuado de recursos (Retrofit no liberado si se recrea).
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 16 |  | 60 |  | Comprobación | Compilación |  | 12 | SI
Descripción: | Ausencia de manejo de errores (ejemplo: try-catch para fallos de conexión).
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 17 |  | 100 |  | Entorno | Compilación |  | 10 | SI
Descripción: | No se implementó una interfaz común para reutilizar los clientes.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 18 |  | 10 |  | Documentación | Compilación |  | 8 | SI
Descripción: | Falta de documentación en métodos e interfaces.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 19 |  | 80 |  | Función | Compilación |  | 5 | SI
Descripción: | Posible colisión de URLs en el método @POST("exec") sin ruta base definida.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 20 |  | 60 |  | Comprobación | Compilación |  | 3 | SI
Descripción: | Falta de validación del cuerpo (@Body) en getStringRequestBody().
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 21 |  | 60 |  | Comprobación | Compilación |  | 10 | SI
Descripción: | Ausencia de manejo de tiempo de espera (timeout) en la configuración de Retrofit.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 22 |  | 80 |  | Función | Compilación |  | 17 | SI
Descripción: | No se configuró OkHttpClient para gestionar interceptores o caché.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 23 |  | 90 |  | Codificación | Compilación |  | 20 | SI
Descripción: | Peligro de uso de instancias estáticas múltiples (retrofit1, retrofit2) sin control.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 24 |  | 70 |  | Datos | Pruebas |  | 15 | SI
Descripción: | No se maneja sesiones y todos los usuarios puedene entrar, no hay encapsulacion
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-03 |  | 25 |  | 60 |  | Comprobación | Pruebas |  | 10 | SI
Descripción: | Inicio de sesión, Entrada no válida de username y password
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-04 |  | 26 |  | 50 |  | Diseño | Pruebas |  | 15 | SI
Descripción: | Mala distribucion de los componentes graficos del form de actualizar contraseña
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-04 |  | 27 |  | 90 |  | Sistema | Pruebas |  | 15 | SI
Descripción: | Cambio de contraseña, no se actualizaba el cambio
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-04 |  | 28 |  | 80 |  | Función | Compilación |  | 10 | SI
Descripción: | Error al realizar el submit en el form de contraseña
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-05 |  | 29 |  | 50 |  | Interfaz | Pruebas |  | 20 | SI
Descripción: | El menu no se muestra de manera correcta
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-05 |  | 30 |  | 50 |  | Interfaz | Pruebas |  | 10 | SI
Descripción: | Mala distribucion de los componentes graficos del form de incio
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-05 |  | 31 |  | 30 |  | Construcción Paquetes | Compilación |  | 5 | SI
Descripción: | Error en la declaración del paquete.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-05 |  | 32 |  | 100 |  | Entorno | Compilación |  | 10 | SI
Descripción: | Incompatibilidad de versión del JDK.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-05 |  | 33 |  | 30 |  | Construcción Paquetes | Compilación |  | 5 | SI
Descripción: | Error en el constructor por parámetros faltantes.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-05 |  | 34 |  | 100 |  | Entorno | Compilación |  | 7 | SI
Descripción: | Falta de anotaciones para JPA/Hibernate.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-05 |  | 35 |  | 20 |  | Sintaxis | Compilación |  | 9 | SI
Descripción: | Uso incorrecto de nombres de variables.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-05 |  | 36 |  | 40 |  | Asignación | Compilación |  | 5 | SI
Descripción: | Error tipográfico en métodos setter o getter.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-05 |  | 37 |  | 30 |  | Construcción Paquetes | Compilación |  | 9 | SI
Descripción: | Falta de modificadores de acceso en atributos.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-05 |  | 38 |  | 30 |  | Construcción Paquetes | Compilación |  | 10 | SI
Descripción: | Error al importar librerías necesarias (import faltante).
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-05 |  | 39 |  | 20 |  | Sintaxis | Compilación |  | 20 | SI
Descripción: | Declaración de atributos con tipos de datos incorrectos.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-05 |  | 40 |  | 80 |  | Función | Compilación |  | 5 | SI
Descripción: | Ausencia de constructor vacío necesario para frameworks.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-11 |  | 41 |  | 60 |  | Comprobación | Compilación |  | 10 | SI
Descripción: | Actualización de Datos Personales, no todos los campos estaban no validados y podian ingresar datos erroneos
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-11 |  | 42 |  | 60 |  | Comprobación | Pruebas |  | 20 | SI
Descripción: | La funcion actualizar no funciona en la tabla de usuarios de manera correcta
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-11 |  | 43 |  | 50 |  | Interfaz | Pruebas |  | 20 | SI
Descripción: | Mala distribucion de los componentes graficos del form de datos personales
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-11 |  | 44 |  | 80 |  | Función | Compilación |  | 10 | SI
Descripción: | Métodos de acceso (getters/setters) incompletos o faltantes.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-11 |  | 45 |  | 30 |  | Construcción Paquetes | Compilación |  | 15 | SI
Descripción: | Error en la codificación de caracteres (acentos) en setPais().
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-11 |  | 46 |  | 80 |  | Función | Compilación |  | 30 | SI
Descripción: | Error al realizar el submit en el form de Datos Personales
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-12 |  | 47 |  | 80 |  | Función | Compilación |  | 10 | SI
Descripción: | Gestión de sugerencias, envia sugerencias sin activar el check
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-12 |  | 48 |  | 50 |  | Interfaz | Pruebas |  | 15 | SI
Descripción: | Mala distribucion de los componentes graficos del form de envio de sugerencias
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-12 |  | 49 |  | 60 |  | Comprobación | Compilación |  | 10 | SI
Descripción: | No validar si response.body() es null antes de parsear el JSON.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-12 |  | 50 |  | 60 |  | Comprobación | Compilación |  | 20 | SI
Descripción: | Bloqueo de la interfaz al usar AsyncTask sin finalizar adecuadamente.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-12 |  | 51 |  | 100 |  | Entorno | Compilación |  | 30 | SI
Descripción: | onFailure() vacío en Retrofit, sin mostrar error al usuario.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-12 |  | 52 |  | 60 |  | Comprobación | Compilación |  | 15 | SI
Descripción: | No validar la existencia de claves JSON antes de acceder a ellas.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-12 |  | 53 |  | 80 |  | Función | Compilación |  | 20 | SI
Descripción: | Deshabilitación incorrecta de campos al seleccionar "No".
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-12 |  | 54 |  | 60 |  | Comprobación | Compilación |  | 15 | SI
Descripción: | No manejar excepciones en call.execute() de Retrofit.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-12 |  | 55 |  | 90 |  | Sistema | Compilación |  | 20 | SI
Descripción: | Usar múltiples instancias de Retrofit innecesariamente.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-12 |  | 56 |  | 20 |  | Sintaxis | Compilación |  | 12 | SI
Descripción: | No cerrar el ProgressDialog si ocurre un error.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-13 |  | 57 |  | 100 |  | Entorno | Pruebas |  | 8 | SI
Descripción: | Mal redireccionamiento a la hora de cerrar sesion
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-13 |  | 58 |  | 50 |  | Interfaz | Pruebas |  | 7 | SI
Descripción: | Mala distribucion de los componentes graficos del form de revision de sugerencias
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-13 |  | 59 |  | 60 |  | Comprobación | Compilación |  | 10 | SI
Descripción: | No validar que los campos editTextTema y editTextDescripcion no estén vacíos antes de guardar.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-13 |  | 60 |  | 60 |  | Comprobación | Compilación |  | 15 | SI
Descripción: | Posible vulnerabilidad al no validar la entrada del usuario antes de enviarla al servidor.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-13 |  | 61 |  | 60 |  | Comprobación | Compilación |  | 5 | SI
Descripción: | No usar try-catch en la conversión de JSON en LoadData1().
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-13 |  | 62 |  | 20 |  | Sintaxis | Compilación |  | 4 | SI
Descripción: | Codificación redundante en la construcción del objeto JSON para Retrofit.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-13 |  | 63 |  | 90 |  | Sistema | Compilación |  | 9 | SI
Descripción: | No liberar recursos en el ciclo de vida de la actividad.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-13 |  | 64 |  | 10 |  | Documentación | Compilación |  | 10 | SI
Descripción: | No usar un patrón ViewModel para separar lógica de la UI.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-13 |  | 65 |  | 60 |  | Comprobación | Compilación |  | 5 | SI
Descripción: | Falta de validación de la respuesta HTTP (códigos distintos de 200).