## Cuaderno de Registro de tiempos
Seguimiento a Graduados del IASA - ESPE
Estudiante: | Achig, Carvajal, Paguay, Sañay |  |  |  |  | Fecha: 05-02-2025
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 2567
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2025-01-03 |  |  |  |  | Requisito 1 | Ingreso al sistema | x | 1
2025-01-03 | 18:00 | 20:00 | 0.10 | 2:00 | Tarea 1 | Crear formulario para inicio de sesión | x | 1
2025-01-03 | 20:00 | 21:00 |  | 1:00 | Tarea 2 | Realizar la conexión a Google Shets | x | 1
2025-01-03 | 21:00 | 21:30 |  | 0.30 | Tarea 3 | Verificar la existencia de usuario en Googleshets | x | 1
2025-01-04 |  |  |  |  | Requisito 2 | Cambio de contraseña | x | 2
2025-01-04 | 13:00 | 15:00 |  | 2:00 | Tarea 4 | Diseñar un layout grafico para cambiar actualizar contraseña | x | 2
2025-01-04 | 18:00 | 20:00 |  | 2:00 | Tarea 5 | Implementar la funcionalidad para actualizar contraseña | x | 2
2025-01-04 | 20:00 | 21:00 |  | 1:00 | Tarea 6 | Enlazar la funcionalidad con GoogleShets | x | 2
2025-01-05 |  |  |  |  | Requisito 3 | Mostrar Datos personales | x | 3
2025-01-05 | 13:00 | 16:00 |  | 3:00 | Tarea 7 | Crear el layout grafico para mostrar datos personales | x | 3
2025-01-05 | 19:00 | 20:00 |  | 1:00 | Tarea 8 | Obtener la información de GoogleShets para llenar los campos | x | 3

## Diccionario de Actividades
Diccionario de Actividades
Identificador | Descripcion
Requisito 1 | Ingreso al sistema
Tarea 1 | Crear formulario para inicio de sesión
Tarea 2 | Realizar la conexión a Google Shets
Tarea 3 | Verificar la existencia de usuario en Googleshets
Requisito 2 | Cambio de contraseña
Tarea 4 | Diseñar un layout grafico para cambiar actualizar contraseña
Tarea 5 | Implementar la funcionalidad para actualizar contraseña
Tarea 6 | Enlazar la funcionalidad con GoogleShets
Requisito 3 | Mostrar Datos personales
Tarea 7 | Crear el layout grafico para mostrar datos personales
Tarea 8 | Obtener la información de GoogleShets para llenar los campos

## Cuaderno de Trabajo
Seguimiento a Graduados del IASA - ESPE
Nombre: | Steven Achig, Adali Carvajal, Alex Paguay, Santiago Sañay | [8 empty] | Fecha: | 2025-02-05
Trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Hasta la fecha
|  |  | Tiempo | Unidades | Tiempo | Unidades | Velocidad | Tiempo | Unidades | Velocidad | MAX | MIN
1 | 2025-01-03 | Requisito 1 | 3:30 |  | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:00 | 2:00
| Descripción | Ingreso al sistema
2 | 2025-01-03 | Codificación | 2:00 |  | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Crear formulario para inicio de sesión
3 | 2025-01-03 | Codificación | 1:00 |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Realizar la conexión a Google Shets
4 | 2025-01-03 | Codificacion | 0:30 |  | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 0:30 | 1:00
| Descripción | Verificar la existencia de usuario en Googleshets
5 | 2025-01-04 | Requisito 2 | 5:00 |  | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:30 | 5:00 | 1:00 | 5:00 | 1:00
| Descripción | Cambio de contraseña
6 | 2025-01-04 | Diseño | 2:00 |  | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Diseñar un layout grafico para cambiar actualizar contraseña
7 | 2025-01-04 | Codificacion | 2:00 |  | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Implementar la funcionalidad para actualizar contraseña
8 | 2025-01-04 | Codificación | 1:00 |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Enlazar la funcionalidad con GoogleShets
9 | 2025-01-05 | Requiisto 3 | 4:00 |  | 4:00 | 4:00 | 2:00 | 4:00 | 3:30 | 2:00 | 3:00 | 1:00
| Descripción | Mostrar Datos personales
10 | 2025-01-05 | Diseño | 3:00 |  | 3:00 | 3:00 | 1:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Crear el layout grafico para mostrar datos personales
11 | 2025-01-05 | Codificación | 1:00 |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| Descripción | Obtener la información de GoogleShets para llenar los campos
12
Descripción
13
Descripción
14
Descripción
15
Descripción
16
Descripción
17
Descripción
18
Descripción
19
Descripción
20
21
Descripción
22
Descripción
23
Descripción
24
Descripción
25
Descripción
26 | 2018-05-24
Descripción
27 | 2018-05-24
Descripción
28 | 2018-05-24
Descripción
29 | 2018-05-25
Descripción
30 | 2018-05-25
Descripción
31 | 2018-05-25
Descripción
32 | 2018-05-25
Descripción
33 | 2018-05-25
Descripción
34 | 2018-05-25
Descripción
35 | 2018-05-25
Descripción
36 | 2018-05-25
Descripción
37 | 2018-05-25
Descripción

## Cuaderno de Defectos
Tipos de defectos
| 10 | Documentación | 50 | Interfaz | 90 | Sistema | TOTAL EN MINUTOS: |  | 369
| 20 | Sintaxis | 60 | Comprobación | 100 | Entorno
| 30 | Construcción Paquetes | 70 | Datos
| 40 | Asignación | 80 | Función
Integrantes | Steven Achig, Adali Carvajal, Alex Paguay, Santiago Sañay | [5 empty] | Fecha | 2025-02-05
Profesor | Ing. Jenny Ruiz | [5 empty] | Programa | Seguimiento a Graduados del IASA - ESPE
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección (minutos) | Defecto Corregido
2025-02-08 |  | 1 |  | 90 |  | Diseño | Codificacion |  | 15 | SI
Descripción: | Actualización de Datos Personales, no todos los campos estaban validados y podian ingresar datos erroneos
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-08 |  | 2 |  | 90 |  | Diseño | Codificacion |  | 30 | SI
Descripción: | Cambio de contraseña, no se actualizaba el cambio
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-08 |  | 3 |  | 90 |  | Diseño | Codificacion |  | 20 | SI
Descripción: | Inicio de sesión, Entrada válida de username y password
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-08 |  | 4 |  | 80 |  | Diseño | Codificacion |  | 30 | SI
Descripción: | Gestión de sugerencias, Intentar enviar sugerencias sin activar el check
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-08 |  | 5 |  | 80 |  | Diseño | Pruebas |  | 20 | SI
Descripción: | Error al realizar el poner datos no validos en el form de usuarios
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-08 |  | 6 |  | 80 |  | Codificacion | Diseño |  | 60 | SI
Descripción: | Error para el control de accesos de los usuarios
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-08 |  | 7 |  | 80 |  | Diseño | Pruebas |  | 15 | SI
Descripción: | No se valida el submit con campos vacios
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-08 |  | 8 |  | 90 |  | Codificacion | Pruebas |  | 30 | SI
Descripción: | No se maneja sesiones y todos los usuarios puedene entrar, no hay encapsulacion
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-08 |  | 9 |  | 100 |  | Diseño | Codificacion |  | 8 | SI
Descripción: | Mal redireccionamiento a la hora de cerrar sesion
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-08 |  | 10 |  | 90 |  | Codificacion | Pruebas |  | 110 | SI
Descripción: | La funcion actualizar no funciona en la tabla de usuarios de manera correcta
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-08 |  | 11 |  | 90 |  | Codificaion | Pruebas |  | 31 | SI
Descripción: | El menu no se muestra de manera correcta
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
Descripción: