## Programa
PROGRAMA DE AUDITORIA INTTERNA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO SEGUIMIENTO A GRADUADOS IASA SEGÚN A LA NORMA ISO 9001
Objetivo: Determinar el cumplimiento y verificación de las actividades planificadas en el proceso de auditoría para el Seguimiento a Graduados, de acuerdo con la norma ISO 9001.
Equipo Auditor 1: | Steven Achig | Fechas: Diciembre 2024
Equipo Auditor | Elizabeth Carvajal | Fechas: Diciembre 2024 - Enero 2025
Equipo Auditor 3 | : Capt. Alex Paguay | Fechas: Enero 2025
Equipo Auditor 4 | Capt Santiago Sañay | Fechas: Enero - Marzo 2025
| Mes | Año | Auditoría | Procesos/ Actividades | Responsables | LUN | MAR | MIER | JUV | VIER | SAB | DOM | Observaciones
| DIC | 2024 | Interna | Junta de Apertura | Steven Achig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Se asigna el trabajo de campo al equipo auditor para las investigaciones, identificando las muestras y la información crítica a ser obtenida.
[5 empty] | Elizabeth Carvajal | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[5 empty] | Capt. Alex Paguay | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[5 empty] | Capt. Santiago Sañay | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[6 empty] | 29 | 30 | 31
| ENE | 2025 | Interna | Investigación en la Auditoría | Capt. Alex Paguay |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Se asigna el trabajo de campo al equipo auditor para las investigaciones, identificando las muestras y la información crítica a ser obtenida.
[5 empty] | Steven Achig | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Junta del Equipo Auditor | Elizabeth Carvajal | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | El líder del equipo resume las evaluaciones de las áreas auditadas por parte del equipo auditor. Presenta verbalmente los resultados de la auditoría a la organización auditada.
[5 empty] | Capt. Santiago Sañay | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | El líder del equipo auditor es responsable de escribir el reporte de la auditoría. El reporte debe ser terminado tan pronto como sea posible posterior a la conclusión de las investigaciones y la junta de cierre
[6 empty] | 27 | 28 | 29 | 30
| FEB | 2025 | Interna | Junta de Cierre | Capt. Santiago Sañay | 10 17 24: 1; 11 18 25: 2; 12 19 26: 3 | Las juntas del equipo deben realizarse periódicamente durante la auditoría. Puede ser de ayuda realizar las juntas del equipo a primera hora en la mañana antes de iniciar las investigaciones | El líder del equipo resume las evaluaciones de las áreas auditadas por parte del equipo auditor. Presenta verbalmente los resultados de la auditoría a la organización auditada
[5 empty] | Steven Achig | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | Elizabeth Carvajal | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[5 empty] | Capt. Alex Paguay | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
[6 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| MAR | 2025 | Interna | Reporte de la Auditoría | Steven Achig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | El líder del equipo auditor es responsable de escribir el reporte de la auditoría. El reporte debe ser terminado tan pronto como sea posible posterior a la conclusión de las investigaciones y la junta de cierre
[5 empty] | Elizabeth Carvajal | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[5 empty] | Capt. Alex Paguay | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[5 empty] | Capt. Santiago Sañay | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[6 empty] | 29 | 30 | 31

## Plan
Plan para la Auditoria del proyecto Seguimiento a Graduados IASA- ISO 29119-5
Versión: | 1
Date: | 2024-07-08
Auditoria | Grupo 3
Area | Día | Hora | Código | Proceso / Responsable / Área | Responsable del Proceso | Auditor | Cláusula
TESTING | 2024-12-18 | 11:00 - 13:00 | ISO-IEC-EEE-29119-TD4-2 | 2.- El tester determina y establece las condiciones previas necesarias y identifica cuáles pueden lograrse utilizando palabras clave u otras acciones. / Kevin Suntaxi / Testing | Lizbeth Carvajal |  | 6.6.5.2
TESTING | 2024-12-20 | 11:00 - 13:00 | ISO-IEC-EEE-29119-TD4-3 | 3.- El tester selecciona valores de entrada basados en consideraciones de diseño de pruebas y luego los implementa en palabras clave. / David Guarderas / Testing | Steven Achig |  | 6.6.5.3
TESTING | 2024-12-22 | 11:00 - 13:00 | ISO-IEC-EEE-29119-TD4-4 | 4.- El tester identifica las acciones necesarias para ejercer los elementos de cobertura de prueba. / Brayan Patiño / Testing | SantiaGO Sañay |  | 6.6.5.4
TESTING | 2024-12-26 | 11:00 - 13:00 | ISO-IEC-EEE-29119-TD4-5 | 5.- El tester determinará los resultados esperados e implementará verificaciones o retroalimentación sobre los resultados utilizando palabras clave. / David Guarderas / Testing | Alex Paguay |  | 6.6.5.5
TESTING | 2024-12-28 | 11:00 - 13:00 | ISO-IEC-EEE-29119-IO-3 | 6.- Las palabras clave pueden clasificarse en al menos dos categorías: pasos de navegación (es decir, entrada al elemento de prueba) y pasos de verificación (es decir, salida del elemento de prueba). / Kevin Suntaxi / Testing | Lizbeth Carvajal |  | 5.3.3