## 1__PROGRAMA
2024-DIC-09
2024-DIC-09
Código: DCCO-PRG-V1-2024-040 | [36 empty] | 1.0
OBJETIVOS: Evaluar la calidad y seguridad del desarrollo del aplicativo móvil "Seguimiento a Graduados IASA-I", verificando el cumplimiento de los estándares de calidad de software definidos por las normas ISO 9000 e ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un producto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA:ISO 9000 / 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Achig Steven, Carvajal Lisbeth, Sañay Santiago
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un aplicativo movil.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) |  | COD | DICIEMBRE | [7 empty] | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4
|  |  |  | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26
1 | Reunion de Apertuta |  | 1 |  |  |  | X | [28 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Verificación del Backlog Verificación de Sprints Checklist casos de prueba Revisión de la matriz de procesos de 14 niveles Respuestas a Preguntas Compromisos del equipo |  | Carvajal Lisbeth
2 | Informe de Cierre Reunión de Apertura |  | 2 | [32 empty] | Presentación del Informe Cierre de la reunión de Apertura |  | Carvajal Lisbeth
3 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 |  | 3 | [6 empty] | X | [25 empty] | Identifying keywords Composing test cases Keywords and data-driven testing |  | Sañay Santiago
3.1 | Recoleccion de evidencias objeitvas |  | 4 | [10 empty] | X | [21 empty] | Obtener información relevante del programa (Requisitos Funcionales,Casos de Uso, Etc). Revisión de documentos casos de prueba de cucumber. . |  | Andres Almeida
3.2 | Identificacion y registros de No conformidades y Oportunidade de mejora |  | 5 | [12 empty] | X | [19 empty] | Informar y documentar con claridad y precisión todas las no conformidades y oportunidades de mejora que requieran atención inmediata o futura.. |  | Andres Almeida
3.3. | Seguimiento de No conformidades |  | 6 | [14 empty] | X | [17 empty] | Verificar el estado y las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas en auditorías anteriores para evaluar su resolución o avance. |  | Andres Almeida
3.4 | Registro de Observaciones Significativas |  | 7 | [16 empty] | X | [15 empty] | Anotar cualquier otra observación relevante que contribuya al análisis o conclusiones de la auditoría. |  | Andres Almeida
4 | Juntas del equipo auditor |  | 8 | [22 empty] | X | [9 empty] | Seguimiento de avances Evaluación y revisión de la información Revisión y Análisis de Resultados |  | Sañay Santiago
5 | Informe de Cierre de Auditoría |  | 9 | [24 empty] | X | [7 empty] | Criterios de la Auditoría Documentación de no conformidades, problemas y áreas de interés Conclusiones y Recomendaciones |  | Achig Steven
6 | Junta de Cierre |  | 10 | [26 empty] | X | [5 empty] | Lista de asistentes Descripción del alcance y propósito de la auditoría Presentación del Informe Final Mejoramientos y buenas prácticas Descripción de problemas observados Recomendaciones para mejoramiento y áreas de posible interés en el futuro |  | Paguay Alex
| NOMENCLATURA |  |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Ing. Jenny Ruiz Msc
Elaborado por Equipo 3 | [13 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 2025-01-06 | [11 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2__PLAN_DE_AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-SSG-2024, ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202450
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2024-12-08
Auditor:
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula | Observación
Testing | 2024-12-09 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Identificación de palabras clave: Es una tarea clave en las pruebas basadas en palabras clave, ya que el contenido, la granularidad y la estructura de las palabras clave afectan cómo se definen los casos de prueba. Es importante nombrar las palabras clave de manera natural para los usuarios que trabajarán con ellas. | Santiago Sañay |  | 6.2 | Permite estructurar las pruebas de manera clara y reutilizable para tareas como ingreso al sistema y actualización de datos.
| 2024-12-11 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Composición de casos de prueba: Los casos de prueba basados en palabras clave pueden crearse a partir de palabras clave previamente definidas y documentarse en tablas o bases de datos. Esto facilita que diferentes probadores diseñen capas independientes. | Santiago Sañay |  | 6.3 | Facilita la documentación y ejecución de pruebas para funcionalidades como CRUD en Google Sheets.
| 2024-12-16 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Preparación de datos de prueba: Los datos deben organizarse y estar disponibles para ejecutar las pruebas relacionadas con los requisitos funcionales, como la creación o modificación de usuarios. | Santiago Sañay |  | 7.2 | Es esencial para garantizar que los datos de prueba reflejen los escenarios reales y permitan validar las operaciones CRUD.
| 2024-12-18 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Ejecución de pruebas automatizadas: Los casos de prueba repetitivos, como el ingreso al sistema, pueden automatizarse para mejorar la eficiencia. | Achig Steven |  | 8.1 | Aumenta la eficiencia al ejecutar pruebas repetitivas, como verificar datos personales o actualizar contraseñas.
| 2025-01-06 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Verificación de resultados: Es importante comprobar que los datos ingresados o consultados coincidan con los resultados esperados, como las contraseñas actualizadas o los datos personales correctos. | Paguay Alex |  | 8.3 | Asegura que las funcionalidades cumplen con los objetivos definidos en los requisitos del sistema.
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Reporte de defectos durante la ejecución: Si se detectan errores (por ejemplo, en la actualización de datos), es importante reportarlos para su resolución. | Carvajal Lisbeth |  | 9.1 | Proporciona un marco para registrar y rastrear defectos encontrados durante la auditoría del sistema.
CLAUSULAS NO APLICABLES
|  |  |  | Gestión de configuraciones de prueba: Implica la gestión de diferentes configuraciones del entorno de prueba. |  |  | 5.4 | El sistema utiliza Google Sheets y no requiere un entorno de prueba con configuraciones complejas.
|  |  |  | Pruebas basadas en datos: Reutiliza secuencias de acciones con diferentes datos para pruebas exhaustivas. |  |  | 6.4 | No se contempla reutilizar datos parametrizados en este proyecto, ya que los escenarios son básicos y directos.
|  |  |  | Pruebas de mantenimiento: Verifica cambios en el sistema tras implementaciones o modificaciones. |  |  | 7.3 | Este sistema es nuevo y no se encuentra en una fase de mantenimiento.
|  |  |  | Pruebas basadas en rendimiento: Evalúa el comportamiento del sistema bajo carga o estrés. |  |  | 9.4 | El alcance actual no incluye evaluar rendimiento o escalabilidad del sistema, ya que es un proyecto pequeño.