## Sheet1
Métrica | Plan | Real | Hasta la Fecha | %Hasta la Fecha | Def./Hora
Minutos/LOC | 6.5 | 5.2 | 6
LOC/Hora | 9.23 | 11.54 | 10
Defectos/KLOC | 85 | 98.7 | 90.3
Rendimiento
V/F
Total Nuevo & Cambiado | 65 | 60 | 220
Tamaño Máximo | 80
Tamaño Mínimo | 50
Planificación | 12 | 10 | 50 | 5.5
Diseño | 40 | 35 | 160 | 15.6
Codificación | 160 | 140 | 600 | 29
Revisión del código | 25 | 22 | 120 | 10
Compilación | 30 | 25 | 110 | 11
Pruebas | 70 | 60 | 180 | 15.5
Postmorten | 35 | 30 | 130 | 13.4
Total | 372 | 322 | 1350 | 100
Tiempo Máximo | 450
Tiempo Mínimo | 280
Planificación | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.3
Diseño | 5 | 4 | 15 | 15 | 0.8
Codificación | 12 | 10 | 40 | 40 | 2.5
Revisión del código | 6 | 5 | 18 | 18 | 1.3
Compilación | 3 | 3 | 8 | 8 | 0.7
Pruebas | 4 | 4 | 14 | 14 | 1
Total | 32 | 27 | 100 | 100
Planificación | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.2
Diseño | 4 | 3 | 12 | 12 | 0.6
Codificación | 10 | 9 | 38 | 38 | 2.3
Revisión del código | 7 | 6 | 20 | 20 | 1.4
Compilación | 3 | 3 | 9 | 9 | 0.8
Pruebas | 5 | 5 | 17 | 17 | 1.2
Total | 30 | 27 | 100 | 100