## 1__PROGRAMA
2024-DIC-09
2024-DIC-09
Código: DCCO-PRG-V1-2024-040 | [36 empty] | 1.0
OBJETIVOS: Evaluar la calidad y seguridad del desarrollo del aplicativo móvil "Seguimiento a Graduados IASA-I", verificando el cumplimiento de los estándares de calidad de software definidos por las normas ISO 9000 e ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un producto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA:ISO 9000 / 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Achig Steven, Carvajal Lisbeth, Sañay Santiago
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un aplicativo movil.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) |  | COD | DICIEMBRE | [7 empty] | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4
|  |  |  | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26
1 | Reunion de Apertuta |  | 1 |  |  |  | X | [28 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Verificación del Backlog Verificación de Sprints Checklist casos de prueba Revisión de la matriz de procesos de 14 niveles Respuestas a Preguntas Compromisos del equipo |  | Carvajal Lisbeth
2 | Informe de Cierre Reunión de Apertura |  | 2 | [32 empty] | Presentación del Informe Cierre de la reunión de Apertura |  | Carvajal Lisbeth
3 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 |  | 3 | [6 empty] | X | [25 empty] | Identifying keywords Composing test cases Keywords and data-driven testing |  | Sañay Santiago
3.1 | Recoleccion de evidencias objeitvas |  | 4 | [10 empty] | X | [21 empty] | Obtener información relevante del programa (Requisitos Funcionales,Casos de Uso, Etc). Revisión de documentos casos de prueba de cucumber. . |  | Andres Almeida
3.2 | Identificacion y registros de No conformidades y Oportunidade de mejora |  | 5 | [12 empty] | X | [19 empty] | Informar y documentar con claridad y precisión todas las no conformidades y oportunidades de mejora que requieran atención inmediata o futura.. |  | Andres Almeida
3.3. | Seguimiento de No conformidades |  | 6 | [14 empty] | X | [17 empty] | Verificar el estado y las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas en auditorías anteriores para evaluar su resolución o avance. |  | Andres Almeida
3.4 | Registro de Observaciones Significativas |  | 7 | [16 empty] | X | [15 empty] | Anotar cualquier otra observación relevante que contribuya al análisis o conclusiones de la auditoría. |  | Andres Almeida
4 | Juntas del equipo auditor |  | 8 | [22 empty] | X | [9 empty] | Seguimiento de avances Evaluación y revisión de la información Revisión y Análisis de Resultados |  | Sañay Santiago
5 | Informe de Cierre de Auditoría |  | 9 | [24 empty] | X | [7 empty] | Criterios de la Auditoría Documentación de no conformidades, problemas y áreas de interés Conclusiones y Recomendaciones |  | Achig Steven
6 | Junta de Cierre |  | 10 | [26 empty] | X | [5 empty] | Lista de asistentes Descripción del alcance y propósito de la auditoría Presentación del Informe Final Mejoramientos y buenas prácticas Descripción de problemas observados Recomendaciones para mejoramiento y áreas de posible interés en el futuro |  | Paguay Alex
| NOMENCLATURA |  |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Ing. Jenny Ruiz Msc
Elaborado por Equipo 3 | [13 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 2025-01-06 | [11 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2__PLAN_DE_AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-SSG-2024, ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202450
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2024-12-08
Auditor:
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso | Responsable del proceso | Auditor | Clausula | Observación
Testing | 2024-12-09 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Identificación de palabras clave | Santiago Sañay |  | 5.3, 5.4, 5.7, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.7 | Estas cláusulas son esenciales para clasificar palabras clave según criterios reutilizables y documentar la relación con datos y procedimientos dinámicos.
| 2024-12-11 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Composición de casos de prueba | Santiago Sañay |  | 5.1, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.2, 6.6.4, 6.7 | Ayudan a estructurar y documentar casos de prueba reutilizables, incluyendo la asociación de palabras clave con módulos y flujos de pruebas automatizadas.
| 2024-12-16 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Capas en pruebas basadas en palabras clave | Santiago Sañay |  | 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 6.3, 6.5, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.4 | Estas cláusulas facilitan el diseño estructurado de pruebas por capas, vinculando cada capa con módulos de prueba y características específicas.
| 2024-12-18 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Tipos de palabras clave | Achig Steven |  | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.2, 6.6.5, 6.6.7 | Clasifican palabras clave en simples o complejas y las relacionan con escenarios de prueba, asegurando consistencia y flexibilidad en los procedimientos.
| 2025-01-06 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Pruebas basadas en datos | Paguay Alex |  | 5.4, 5.5, 5.7, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.7 | Integran datos dinámicos con pruebas automatizadas, documentando su relación con palabras clave y garantizando la cobertura de escenarios múltiples.
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Modularidad y refactorización | Carvajal Lisbeth |  | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.1, 6.6.4, 6.6.7 | Facilitan el mantenimiento de pruebas al estructurar módulos reutilizables y definir procedimientos para escenarios dinámicos.
CLAUSULAS NO APLICABLES
[7 empty] | 5.8 | Se enfoca en herramientas específicas para automatización que no se aplicaron directamente a los procesos seleccionados, ya que no requieren especificar herramientas en esta fase.
[7 empty] | 6.1 | Describe un marco general para pruebas basadas en palabras clave, pero su nivel de detalle es demasiado genérico para las actividades concretas de los procesos definidos.
[7 empty] | 6.6.6 | Aunque relevante para pruebas avanzadas, se orienta a procedimientos de optimización que no son el enfoque inmediato en estos procesos.
[7 empty] | 6.6.8 | Esta cláusula aborda pruebas de integración más complejas que no se relacionan directamente con los procesos de palabras clave.
[7 empty] | 7.1 | Relacionada con la implementación de pruebas en entornos específicos, no se incluyó porque los procesos no mencionan entornos concretos.
[7 empty] | 7.2 | Proporciona ejemplos específicos para dominios particulares que no fueron aplicables directamente a los procesos generales definidos aquí.
[7 empty] | 8.1 | Orientada a la evaluación de métricas de rendimiento en pruebas automatizadas, que no se consideró prioridad inmediata en los procesos definidos.
[7 empty] | 8.2 | Esta cláusula aborda pruebas basadas en niveles de complejidad avanzada, las cuales no se están abordando en las actividades iniciales.
[7 empty] | 8.3 | Relacionada con el monitoreo continuo de pruebas automatizadas, no es relevante para las etapas iniciales de los procesos seleccionados.
[7 empty] | 9.1 | Documentación sobre métricas específicas, pero no aplicable a los procesos definidos por su enfoque genérico.