## 1__PROGRAMA
2024-DIC-09
2024-DIC-09
Código: DCCO-PRG-V1-2024-040 | [36 empty] | 1.0
OBJETIVOS: Evaluar la calidad y seguridad del desarrollo del aplicativo móvil "Seguimiento a Graduados IASA-I", verificando el cumplimiento de los estándares de calidad de software definidos por las normas ISO 9000 e ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un producto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA:ISO 9000 / 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Achig Steven, Carvajal Lisbeth, Sañay Santiago
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un aplicativo movil.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) |  | COD | DICIEMBRE | [7 empty] | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4
|  |  |  | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26
1 | Reunion de Apertuta |  | 1 |  |  |  | X | [28 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Verificación del Backlog Verificación de Sprints Checklist casos de prueba Revisión de la matriz de procesos de 14 niveles Respuestas a Preguntas Compromisos del equipo |  | Carvajal Lisbeth
2 | Informe de Cierre Reunión de Apertura |  | 2 | [32 empty] | Presentación del Informe Cierre de la reunión de Apertura |  | Carvajal Lisbeth
3 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 |  | 3 | [6 empty] | X | [25 empty] | Identifying keywords Composing test cases Keywords and data-driven testing |  | Sañay Santiago
3.1 | Recoleccion de evidencias objeitvas |  | 4 | [10 empty] | X | [21 empty] | Obtener información relevante del programa (Requisitos Funcionales,Casos de Uso, Etc). Revisión de documentos casos de prueba de cucumber. . |  | Andres Almeida
3.2 | Identificacion y registros de No conformidades y Oportunidade de mejora |  | 5 | [12 empty] | X | [19 empty] | Informar y documentar con claridad y precisión todas las no conformidades y oportunidades de mejora que requieran atención inmediata o futura.. |  | Andres Almeida
3.3. | Seguimiento de No conformidades |  | 6 | [14 empty] | X | [17 empty] | Verificar el estado y las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas en auditorías anteriores para evaluar su resolución o avance. |  | Andres Almeida
3.4 | Registro de Observaciones Significativas |  | 7 | [16 empty] | X | [15 empty] | Anotar cualquier otra observación relevante que contribuya al análisis o conclusiones de la auditoría. |  | Andres Almeida
4 | Juntas del equipo auditor |  | 8 | [22 empty] | X | [9 empty] | Seguimiento de avances Evaluación y revisión de la información Revisión y Análisis de Resultados |  | Sañay Santiago
5 | Informe de Cierre de Auditoría |  | 9 | [24 empty] | X | [7 empty] | Criterios de la Auditoría Documentación de no conformidades, problemas y áreas de interés Conclusiones y Recomendaciones |  | Achig Steven
6 | Junta de Cierre |  | 10 | [26 empty] | X | [5 empty] | Lista de asistentes Descripción del alcance y propósito de la auditoría Presentación del Informe Final Mejoramientos y buenas prácticas Descripción de problemas observados Recomendaciones para mejoramiento y áreas de posible interés en el futuro |  | Paguay Alex
| NOMENCLATURA |  |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Ing. Jenny Ruiz Msc
Elaborado por Equipo 3 | [13 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 2025-01-06 | [11 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## Hoja1 (hidden)
Cláusula | Descripción | Notas | Observaciones
5 | Introducción a la Prueba Basada en Palabras Clave | Se define el concepto y beneficios de la metodología de pruebas basadas en palabras clave. | No aplica, porque son conceptos de las pruebas
5.1 | Visión general | Se explica la aplicabilidad y ventajas, como la facilidad de uso y la comprensión por parte de diferentes actores. | No aplica, porque son conceptos de las pruebas
5.2 | Capas en Pruebas Basadas en Palabras Clave | Se describen las capas de abstracción que permiten modularizar las pruebas, facilitando su mantenimiento. | Si aplica, ya que tienen capas en cuanto a dominio y se deriva a la capa de interfaz
5.2.1 | Overview |  | No aplica, porque es parte conceptual
5.2.2 | capa dominio00 | a nivel de dominio | Si aplica, ya que tienen capas en cuanto a dominio definiendo cada requisito funcional
5.2.3 | capa de interfaz de prueba0 | se verifica la interfaz de prueba con mas palabras | Si aplica, ya que tienen capas en GUI
5.2.4 | multiples capas | se mezclan las capas | Si aplica, ya que tienen las pruebas en cucumber tienen las claves de dominio con las capaz de interfaz
5.3 | Tipos de palabras clave | Se clasifican en simples (acciones directas) y compuestas (combinaciones de otras palabras clave). | No aplica, porque son palabras claves compuestas
5.3.1 | palabras clave simples | palabras simples | No aplica, porque la mayoria de nuestros campos son compuestas
5.3.2 | palabras clave compuestas | caos de prueba mezclados | Si aplica las palabras compuestas ejemplo Iniciar Sesion
5.3.3 | Navegación/Interacción (entrada) y verificación (salida) | palabras claves de navegacion, palabras clave de verificación | Si aplica, ya que en las pruebas cucumber se utiliza este tipos de palabras when, given
5.3.4 | palabra clave y resultado de prueba | palabras que verifican resultado | Si aplica, ya que en las pruebas cucumber se utiliza este tipos de palabras then
5.4 | palabras clave y datos |  | Si aplica, ya enlazan los datos de manera global, que tienen persistencia en googleSheets
6 | Aplicación de Pruebas Basadas en Palabras Clave | Se detallan los pasos para implementar pruebas basadas en palabras clave, enfatizando su flexibilidad. | No aplica, porque son conceptos de las pruebas
6.1 | Visión general | Introduce conceptos clave que son fundamentales para la implementación exitosa de esta metodología. | No aplica, porque son conceptos de las pruebas
6.2 | Identificación de palabras clave | Se establecen pasos claros para identificar y definir palabras clave relevantes en el contexto de pruebas. | Si aplica, ya que los BDD estan con palabras claves armadas con las historias de usuarios
6.3 | Composición de casos de prueba | Se explican métodos para crear casos de prueba utilizando las palabras clave identificadas, promoviendo la reutilización. | Si aplica porque las pruebas son en base a los casos de prueba en cucumber
6.4 | Pruebas basadas en datos | Se detalla cómo integrar datos en pruebas, permitiendo la creación de pruebas más dinámicas y versátiles. | si aplica con los parametros enviados en las pruebas
6.5 | Modularidad y refactorización | Se discuten prácticas de mantenimiento que aseguran la longevidad y la eficacia de los casos de prueba. | Si aplica porque cada miebro de grupo se encargo de un caso de prueba
6.6 | Pruebas Basadas en Palabras Clave en el Proceso de Diseño de Pruebas | Se relacionan actividades específicas del proceso de diseño de pruebas con la metodología de palabras clave. | no aplica es solo descripcion
6.6.1 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process | relacion entre iso 2 e iso 5 | no aplica , no se abordan en estas clausulas en las iso 29119:5 2016
6.6.2 | TD1 Identificar Conjuntos de Características | los feature | no aplica , no se abordan en estas clausulas en las iso 29119:5 2016
6.6.3 | TD2 Derivar Condiciones de Prueba | las condiciones de inicio | no aplica , no se abordan en estas clausulas en las iso 29119:5 2016
6.6.4 | TD3 Derivar Ítems de Cobertura de Pruebas | los pasos de las pruebas | no aplica , no se abordan en estas clausulas en las iso 29119:5 2016
6.6.5 | derivar casos de pruebas |  | si aplica, porque aplicamos la integracion de varias herramientas para las pruebas
6.6.6 | TD5 Ensamblar Conjuntos de Pruebas |  | Si aplica ya qye se genera un conjunto de pruebas en Android, Cucumber y Jira
6.6.7 | TD6 Derivar Procedimientos de Prueba |  | Si aplica ya que existen pasos para completar una prueba general
6.7 | Convertir Casos de Prueba no Basados en Palabras Clave a Pruebas Basadas en Palabras Clave |  | Si aplica pero para mantener las pruebas que funcionan ya no se deben modificar a otro lenguaje evitando conflicots
7 | Marcos de Pruebas Basadas en Palabras Clave | Se definen los componentes necesarios para establecer un marco efectivo de pruebas basadas en palabras clave. | no aplica es concepto
7.1 | Visión general de los marcos | Se describe la estructura general del marco y su importancia en la implementación de la metodología. | no aplica es concepto
7.2 | Componentes de un marco de pruebas | Se detallan las partes que conforman el marco, como editores de palabras clave y motores de ejecución. | Si aplica ya qye se genera un conjunto de pruebas en Android, Cucumber, Espresso y Jira
7.2.2 | Editor basado en palabras clave |  | Si aplica ya qye se genera un conjunto de pruebas con palabras claves, Cucumber
7.2.3 | Descomponedor |  | Si aplica ya que existen pasos para completar una prueba general
7.2.4 | Secuenciador de datos |  | si aplica,cucumber tiene secuenciador para varios datos
7.2.5 | Asistente de prueba manual | depurardor | No aplica son pruebas dinamicas
7.2.6 | Puente de herramientas | espresso | Si aplica porque hay Espresso es la herramienta puente entre cucumber y android
7.2.7 | Entorno de ejecución de pruebas y motor de ejecución | android studio | si aplica porque Andorid Studio permite tener pruebas con Junit con la parte grafica.
7.2.8 | Biblioteca de palabras clave | si aplica tiene varias bibliotecas | Si aplica porque las pruebas son en base palabras claves
7.2.9 | Datos
7.2.10 | Repositorio de scripts | carpeta android test alamcena esto todos los java de ejecucion de pruebas | si aplica, porque Android Studio permite tener almacenado los scrips de ejcucion depruebas dinamicas en archivos .java
7.3 | Atributos básicos del marco | Se especifican los requisitos esenciales para garantizar que el marco cumpla con los estándares establecidos. | Si aplica porque detalla los requisitos que debe tner la ejecucion de prueba
7.3.1 | 1 Información general sobre los atributos básicos |  | no aplica es solo informativo
7.3.2 | Atributos generales | debe haber documentacion de las palabraas claves como los archivo de ejecucion | no aplica xq la documentacion de cucumber es publica
7.3.3 | Editor dedicado para pruebas basadas en palabras clave (herramienta) | si aplica el login esta compuesto en ingresar password y username | Google Sheets permite ingresar comentarios, conectarse con datos y definir el orden de ejecución de pruebas
7.3.4 | Descomponedor y secuenciador de datos | herramienta de cucumber | Si aplica ya que existen pasos para completar una prueba general
7.3.5 | Asistente de prueba manual (herramienta) | cucucmber | Si aplica ya que existen pasos para completar una prueba general
7.3.6 | Puente de herramienta | cucucmber | Si aplica porque hay Espresso es la herramienta puente entre cucumber y android
7.3.7 | 7.3.7 Motor de ejecución de pruebas | cucucmber | Cucumber genera las pruebas
7.3.8 | Biblioteca de palabras clave | si alamcena features | Si se almacenan los feactures que permiten almacenar las pruebas
7.3.9 | Repositorio de scripts | almacena los scripts | si aplica, porque Android Studio permite tener almacenado los scrips de ejcucion depruebas dinamicas en archivos .java
7.4 | Atributos avanzados del marco | Se presentan características adicionales que pueden mejorar la funcionalidad y la eficacia del marco. | no aplica porque son pruebas, depende de los desarrolladores si desean dar mantenimiento AndroidStudio a su IDE
7.4.1 | Información general sobre atributos avanzados | Se describen atributos recomendados que pueden optimizar el uso de pruebas basadas en palabras clave. | no aplica es solo informativo
7.4.2 | Atributos generales | Se establece la documentación necesaria para el uso efectivo de palabras clave y su integración en casos de prueba. | Si aplica ya que existe una comunidad de cucumber en java tiene esto
7.4.3 | Editor dedicado para palabras clave | Se sugieren características para el editor que facilitan la creación y gestión de palabras clave. | Si aplica porque cucumber realiza las prubeas con palabras clave
7.4.4 | Descomponedor y secuenciador de datos | Se definen requisitos para ambos, asegurando que las palabras clave se puedan descomponer y gestionar adecuadamente. | Si te permite cuucmber desconpner las palabras claves para la prueba general
7.4.5 | Asistente de prueba manual | Se describen funciones de apoyo que facilitan la ejecución manual de pruebas basadas en palabras clave. | No aplica cucumber ya que te da en un lenguaje natural las pruebas
7.4.6 | Puente de herramientas | Se establece la conexión entre componentes, asegurando que las palabras clave se integren correctamente en el entorno de prueba. | Si aplica porque hay Espresso es la herramienta puente entre cucumber y android
7.4.7 | Entorno de ejecución y motor de ejecución | Se detallan los requisitos del motor de ejecución, que es crucial para la automatización de pruebas. | Si aplica ya que detalla los requisitos minimos para su uso en cualquier entorno
7.4.8 | Biblioteca de palabras clave | Se especifican los requisitos de la biblioteca, que es fundamental para la gestión de palabras clave. | Si aplica ya que detalla los requisitos minimos para su uso en cualquier entorno
7.4.9 | Soporte de datos | Se establecen requisitos para la gestión de datos que son esenciales para la eficacia de las pruebas. | Si aplica ya que detalla los requisitos minimos para su uso en cualquier entorno
7.4.10 | Repositorio de scripts | Se detallan los requisitos para el almacenamiento de scripts, que son necesarios para la automatización de pruebas. | Si aplica ya que detalla los requisitos minimos para su uso en cualquier entorno

## 2__PLAN_DE_AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-SSG-2024, ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202450
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2025-01-13
Auditor:
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso | Responsable del proceso | Auditor | Clausula | Observación
Testing | 2024-12-09 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Introducción a la Prueba Basada en Palabras Clave | Santiago Sañay | Andres Almeida | 5 | No aplica, porque son conceptos de las pruebas
| 2024-12-11 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Visión general | Santiago Sañay | Andres Almeida | 5.1 | No aplica, porque son conceptos de las pruebas
| 2024-12-16 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Capas en Pruebas Basadas en Palabras Clave | Santiago Sañay | Andres Almeida | 5.2 | Si aplica, ya que tienen capas en cuanto a dominio y se deriva a la capa de interfaz
| 2024-12-18 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Overview | Achig Steven | Andres Almeida | 5.2.1 | No aplica, porque es parte conceptual
| 2025-01-06 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | capa dominio00 | Paguay Alex | Andres Almeida | 5.2.2 | Si aplica, ya que tienen capas en cuanto a dominio definiendo cada requisito funcional
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | capa de interfaz de prueba0 | Carvajal Lisbeth | Andres Almeida | 5.2.3 | Si aplica, ya que tienen capas en GUI
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | multiples capas | Santiago Sañay | Andres Almeida | 5.2.4 | Si aplica, ya que tienen las pruebas en cucumber tienen las claves de dominio con las capaz de interfaz
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Tipos de palabras clave | Santiago Sañay | Andres Almeida | 5.3 | No aplica, porque son palabras claves compuestas
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | palabras clave simples | Santiago Sañay | Andres Almeida | 5.3.1 | No aplica, porque la mayoria de nuestros campos son compuestas
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | palabras clave compuestas | Achig Steven | Andres Almeida | 5.3.2 | Si aplica las palabras compuestas ejemplo Iniciar Sesion
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Navegación/Interacción (entrada) y verificación (salida) | Paguay Alex | Andres Almeida | 5.3.3 | Si aplica, ya que en las pruebas cucumber se utiliza este tipos de palabras when, given
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | palabra clave y resultado de prueba | Carvajal Lisbeth | Andres Almeida | 5.3.4 | Si aplica, ya que en las pruebas cucumber se utiliza este tipos de palabras then
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | palabras clave y datos | Santiago Sañay | Andres Almeida | 5.4 | Si aplica, ya enlazan los datos de manera global, que tienen persistencia en googleSheets
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Aplicación de Pruebas Basadas en Palabras Clave | Santiago Sañay | Andres Almeida | 6 | No aplica, porque son conceptos de las pruebas
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Visión general | Santiago Sañay | Andres Almeida | 6.1 | No aplica, porque son conceptos de las pruebas
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Identificación de palabras clave | Achig Steven | Andres Almeida | 6.2 | Si aplica, ya que los BDD estan con palabras claves armadas con las historias de usuarios
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Composición de casos de prueba | Paguay Alex | Andres Almeida | 6.3 | Si aplica porque las pruebas son en base a los casos de prueba en cucumber
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Pruebas basadas en datos | Carvajal Lisbeth | Andres Almeida | 6.4 | si aplica con los parametros enviados en las pruebas
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Modularidad y refactorización | Santiago Sañay | Andres Almeida | 6.5 | Si aplica porque cada miebro de grupo se encargo de un caso de prueba
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Pruebas Basadas en Palabras Clave en el Proceso de Diseño de Pruebas | Santiago Sañay | Andres Almeida | 6.6 | no aplica es solo descripcion
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process | Santiago Sañay | Andres Almeida | 6.6.1 | no aplica , no se abordan en estas clausulas en las iso 29119:5 2016
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | TD1 Identificar Conjuntos de Características | Achig Steven | Andres Almeida | 6.6.2 | no aplica , no se abordan en estas clausulas en las iso 29119:5 2016
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | TD2 Derivar Condiciones de Prueba | Paguay Alex | Andres Almeida | 6.6.3 | no aplica , no se abordan en estas clausulas en las iso 29119:5 2016
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | TD3 Derivar Ítems de Cobertura de Pruebas | Carvajal Lisbeth | Andres Almeida | 6.6.4 | no aplica , no se abordan en estas clausulas en las iso 29119:5 2016
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | derivar casos de pruebas | Santiago Sañay | Andres Almeida | 6.6.5 | si aplica, porque aplicamos la integracion de varias herramientas para las pruebas
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | TD5 Ensamblar Conjuntos de Pruebas | Santiago Sañay | Andres Almeida | 6.6.6 | Si aplica ya qye se genera un conjunto de pruebas en Android, Cucumber y Jira
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | TD6 Derivar Procedimientos de Prueba | Santiago Sañay | Andres Almeida | 6.6.7 | Si aplica ya que existen pasos para completar una prueba general
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Convertir Casos de Prueba no Basados en Palabras Clave a Pruebas Basadas en Palabras Clave | Achig Steven | Andres Almeida | 6.7 | Si aplica pero para mantener las pruebas que funcionan ya no se deben modificar a otro lenguaje evitando conflicots
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Marcos de Pruebas Basadas en Palabras Clave | Paguay Alex | Andres Almeida | 7 | no aplica es concepto
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Visión general de los marcos | Carvajal Lisbeth | Andres Almeida | 7.1 | no aplica es concepto
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Componentes de un marco de pruebas | Santiago Sañay | Andres Almeida | 7.2 | Si aplica ya qye se genera un conjunto de pruebas en Android, Cucumber, Espresso y Jira
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Editor basado en palabras clave | Santiago Sañay | Andres Almeida | 7.2.2 | Si aplica ya qye se genera un conjunto de pruebas con palabras claves, Cucumber
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Descomponedor | Santiago Sañay | Andres Almeida | 7.2.3 | Si aplica ya que existen pasos para completar una prueba general
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Secuenciador de datos | Achig Steven | Andres Almeida | 7.2.4 | si aplica,cucumber tiene secuenciador para varios datos
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Asistente de prueba manual | Paguay Alex | Andres Almeida | 7.2.5 | No aplica son pruebas dinamicas
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Puente de herramientas | Carvajal Lisbeth | Andres Almeida | 7.2.6 | Si aplica porque hay Espresso es la herramienta puente entre cucumber y android
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Entorno de ejecución de pruebas y motor de ejecución | Santiago Sañay | Andres Almeida | 7.2.7 | si aplica porque Andorid Studio permite tener pruebas con Junit con la parte grafica.
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Biblioteca de palabras clave | Santiago Sañay | Andres Almeida | 7.2.8 | Si aplica porque las pruebas son en base palabras claves
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Datos | Santiago Sañay | Andres Almeida | 7.2.9
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Repositorio de scripts | Achig Steven | Andres Almeida | 7.2.10 | si aplica, porque Android Studio permite tener almacenado los scrips de ejcucion depruebas dinamicas en archivos .java
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Atributos básicos del marco | Paguay Alex | Andres Almeida | 7.3 | Si aplica porque detalla los requisitos que debe tner la ejecucion de prueba
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | 1 Información general sobre los atributos básicos | Carvajal Lisbeth | Andres Almeida | 7.3.1 | no aplica es solo informativo
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Atributos generales | Santiago Sañay | Andres Almeida | 7.3.2 | no aplica xq la documentacion de cucumber es publica
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Editor dedicado para pruebas basadas en palabras clave (herramienta) | Santiago Sañay | Andres Almeida | 7.3.3 | Google Sheets permite ingresar comentarios, conectarse con datos y definir el orden de ejecución de pruebas
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Descomponedor y secuenciador de datos | Santiago Sañay | Andres Almeida | 7.3.4 | Si aplica ya que existen pasos para completar una prueba general
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Asistente de prueba manual (herramienta) | Achig Steven | Andres Almeida | 7.3.5 | Si aplica ya que existen pasos para completar una prueba general
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Puente de herramienta | Paguay Alex | Andres Almeida | 7.3.6 | Si aplica porque hay Espresso es la herramienta puente entre cucumber y android
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | 7.3.7 Motor de ejecución de pruebas | Carvajal Lisbeth | Andres Almeida | 7.3.7 | Cucumber genera las pruebas
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Biblioteca de palabras clave | Santiago Sañay | Andres Almeida | 7.3.8 | Si se almacenan los feactures que permiten almacenar las pruebas
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Repositorio de scripts | Santiago Sañay | Andres Almeida | 7.3.9 | si aplica, porque Android Studio permite tener almacenado los scrips de ejcucion depruebas dinamicas en archivos .java
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Atributos avanzados del marco | Santiago Sañay | Andres Almeida | 7.4 | no aplica porque son pruebas, depende de los desarrolladores si desean dar mantenimiento AndroidStudio a su IDE
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Información general sobre atributos avanzados | Achig Steven | Andres Almeida | 7.4.1 | no aplica es solo informativo
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Atributos generales | Paguay Alex | Andres Almeida | 7.4.2 | Si aplica ya que existe una comunidad de cucumber en java tiene esto
| 2025-01-08 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Editor dedicado para palabras clave | Carvajal Lisbeth | Andres Almeida | 7.4.3 | Si aplica porque cucumber realiza las prubeas con palabras clave
| 2025-01-09 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Descomponedor y secuenciador de datos | Santiago Sañay | Andres Almeida | 7.4.4 | Si te permite cuucmber desconpner las palabras claves para la prueba general
| 2025-01-10 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Asistente de prueba manual | Santiago Sañay | Andres Almeida | 7.4.5 | No aplica cucumber ya que te da en un lenguaje natural las pruebas
| 2025-01-11 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Puente de herramientas | Santiago Sañay | Andres Almeida | 7.4.6 | Si aplica porque hay Espresso es la herramienta puente entre cucumber y android
| 2025-01-12 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Entorno de ejecución y motor de ejecución | Achig Steven | Andres Almeida | 7.4.7 | Si aplica ya que detalla los requisitos minimos para su uso en cualquier entorno
| 2025-01-13 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Biblioteca de palabras clave | Paguay Alex | Andres Almeida | 7.4.8 | Si aplica ya que detalla los requisitos minimos para su uso en cualquier entorno
| 2025-01-13 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Soporte de datos | Carvajal Lisbeth | Andres Almeida | 7.4.9 | Si aplica ya que detalla los requisitos minimos para su uso en cualquier entorno
| 2025-01-13 | 13:00 15:00 | ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 | Repositorio de scripts | Carvajal Lisbeth | Andres Almeida | 7.4.10 | Si aplica ya que detalla los requisitos minimos para su uso en cualquier entorno